## 2021
MAKÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KALİTE YÖNETİM TAKVİMİ
FAALİYETİN ADI | Sorumlu | Takip Göstergesi | Termin | 2023 YILI
|  |  |  | Ocak |  |  |  | Şubat |  |  |  | Mart |  |  |  |  | Nisan |  |  |  | Mayıs |  |  |  |  | Haziran |  |  |  | Temmuz |  |  |  | Ağustos |  |  |  |  | Eylül |  |  |  | Ekim |  |  |  | Kasım |  |  |  |  | Aralık
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1-Öğrenci Kalite Kurulunun toplanması ve faaliyetlerine başlaması 2. Öğrenci Kalite Kurulunun oluşturulması ve yönetim, birim kalite komisyonu toplantısı | Birim Kalite Komisyonu | Yönerge | P | bar: Ocak 1 to Ocak 3; Ekim 41 to Ekim 42
G | bar: Ekim 41 to Ekim 42
3. Birim Kalite Komisyon toplantılarının gerçekleştirilmesi | Birim Kalite Komisyon Başkanı | EBYS'den ilan edilmesi ve toplantı tutanakları | P | bar: Ocak 3 to Ocak 4; Şubat 7 to Şubat 8; Mart 11 to Mart 12; Nisan 15 to Nisan 16; Mayıs 19 to Mayıs 20; Haziran 23 to Haziran 24; Ekim 42; Kasım 46; Aralık 51
G | bar: Ekim 42; Kasım 46; Aralık 51
4. Birim Kalite Komisyonu görevlendirmelerinin ve alt komisyonlarının Yönetim Kurulundan onaylanması | Yönetim | Ofis Görev Yetki ve sorumlulukların tanımlanması | P | bar: Ekim 42
G | bar: Ekim 42
5. Birim Web sitesinin güncellenmesi (içerik ekleme) | Kalite Koordinatörlüğü | Web sayfası | P
G | bar: Mart 12; Nisan 15; Mayıs 20 to Mayıs 21; Ağustos 33; Ekim 40 to Kasım 44
6. Spor Bilimleri Fakültesi Kalite Yönetim Sistemi döngüsünün (PUKÖ) oluşturulması | Birim Kalite Komisyonu | KİDR | P | bar: Eylül 39
G | bar: Eylül 39
7. Şikayet (dekana yazın, ÖDEMER, CİMER) takip değerlendirme çalışmaları | Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü | Şikayet Takip Sistemi Sonuç Raporları | P | bar: Şubat 8; Mayıs 22; Eylül 39; Kasım 48; Aralık 52
G
8. Danışma Kurulu ile toplantı yapılması ve değerlendirilmesi | Üst Yönetim, kurul ve komisyonlar | Toplantı Kayıtları | P | bar: Ocak 4; Kasım 48
G
8-Fakülte performans göstergelerinin bölümlerden talep edilmesi | Gösterge Sorumluları | Performans göstergeleri, Toplantı kayıtları | P | bar: Mayıs 18 to Mayıs 19; Aralık 51 to Aralık 52
G | bar: Mayıs 18 to Mayıs 19
9-Fakülte performans göstergelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi | Üst Yönetim, kurul ve komisyonlar | Performans göstergeleri, Toplantı kayıtları | P | bar: Mayıs 22; Aralık 51 to Aralık 52
G | bar: Mayıs 22
10. Fikrinle Fakülteni Geliştir uygulaması afişlerinin ilan edilmesi ve uygulamanın değerlendirilmesi | Üst Yönetim, kurul ve komisyonlar | Değerlendirme raporları | P | bar: Ekim 41 to Ekim 42; Aralık 52
G | bar: Ekim 41 to Ekim 42
13-İç ve dış paydaşların kalite sürecine katılımı yönünde çalışmalar (toplantı) | Birim Kalite Komisyonu | İç ve dış paydaş listesi ve sürece katılım belirleme planı | P | bar: Mart 10 to Mart 11
G
11. "Kariyer Sohbetleri" nin gerçekleştirilmesi | Üst Yönetim, kurul ve komisyonlar | Toplantı kayıtları ve raporlar | P | bar: Nisan 16 to Nisan 17; Kasım 47; Aralık 51
G
12-Fakültemiz öğrenci kalite kurul temsilcilerinin ve fakülte kurulunun bir araya gelmesi ve değerlendirme toplantıları | Üst Yönetim | Toplantı kayıtları ve raporlar | P | bar: Şubat 7; Kasım 45
G | bar: Kasım 45
13. Hoca-öğrenci buluşmaları | Üst Yönetim | Toplantı kayıtları ve raporlar | P | bar: Kasım 47 to Aralık 50
G
14. Akademisyen ve öğrencilere yönelik "Yüksek Öğretimde Kalite Güvence Süreçleri" eğitimlerinin verilmesi | Birim Kalite Komisyonu | Toplantı kayıtları ve raporlar | P | bar: Aralık 49 to Aralık 52
G
15. İdari personele yönelik "Yüksek Öğretimde Kalite Güvence Süreçleri" eğitimlerinin verilmesi | Birim Kalite Komisyonu | Toplantı kayıtları ve raporlar | P | bar: Aralık 49 to Aralık 52
G
16. Akademisyenlere yönelik ölçme ve değerlendirme eğitimlerinin düzenlenmesi | Üst Yönetim | Toplantı kayıtları ve raporlar | P | bar: Kasım 47 to Kasım 48
G
17. Stratejik plan hazırlık komisyonunun kurulması | Birim Kalite Komisyonu | Toplantı kayıtları ve raporlar | P | bar: Ekim 43
G | bar: Ekim 43
18. Fakültemiz öğrencilerine yönelik çeşitli eğitimlerin (KPSS ÖABT sınavı, Performans ölçümü, ilk yardım, acil afet eğitimi vb.) verilmesi. | Üst Yönetim, kurul ve komisyonlar | Toplantı kayıtları ve raporlar | P | bar: Şubat 7 to Nisan 17; Kasım 47 to Aralık 52
G
19. 2023 yılı Spor Bilimleri Fakültesi KİDR raporunun hazırlanması | Birim Kalite Komisyonu | Toplantı kayıtları ve raporlar | P | bar: Şubat 7; Ekim 40 to Aralık 52
G | bar: Şubat 7
20. Kelebek Sınav Sistemi uygulaması ve değerlendirilmesi | Üst Yönetim | Toplantı kayıtları ve raporlar | P | bar: Mart 11 to Mart 12; Mayıs 21 to Mayıs 22; Kasım 46 to Kasım 47; Aralık 52
G | bar: Kasım 46 to Kasım 47
21. KPSS ÖABT Deneme Sınavı | Üst Yönetim | Toplantı kayıtları ve raporlar | P | bar: Mayıs 21 to Mayıs 22; Aralık 52
G
KAYNAK TANIMLAMALARI |  | Hazırlayan |  | Mart 9: Sistem Onayı; Haziran 25: Yürürlük Onayı
ÖABT: Öğretmenlik Alan Bilgi Sınavı
KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavı
KT:Katılım |  | Birim Kalite Komisyonu |  | Mart 9: Birim Kalite Komisyonu Başkanı; Mayıs 22: Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı
EK:Ekipman
TK:Teknoloji
P: Planlanan
G: Gerçekleşen