## 2021
MAKÜ BUCAK HİKMET TOLUNAY MYO KALİTE YÖNETİM TAKVİMİ
FAALİYETİN ADI | Sorumlu | Takip Göstergesi | Planlanan/ Gerçekleşen | 2025 YILI
|  |  |  | Ocak |  |  |  | Şubat |  |  |  | Mart |  |  |  | Nisan |  |  |  | Mayıs |  |  |  | Haziran |  |  |  | Temmuz |  |  |  | Ağustos |  |  |  | Eylül |  |  |  | Ekim |  |  |  | Kasım |  |  |  | Aralık
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1-Birim Kalite Komisyonu görevlendirmelerinin Yönetim Kurulundan onaylanması | Yönetim | Ofis Görev Yetki ve sorumlulukların tanımlanması | P | bar: Aralık 4
G
2-Birim Kalite Komisyon toplantılarının gerçekleştirilmesi | Birim Kalite Komisyon Başkanı | EBYS'den ilan edilmesi ve toplantı tutanakları | P | bar: Şubat 1; Haziran 1; Ekim 1; Aralık 3
G
3-Öğrenci Kalite Kurulu'nun Belirlenmesi ile tanışma ve değerlendirme toplantısı | Birim Kalite Komisyonu | Toplantı tutanakları | P | bar: Mart 1 to Mart 4; Ekim 1 to Ekim 4
G
4-Birim Web sitesinin güncellenmesi (içerik ekleme) | Kalite Koordinatörlüğü, Birim Web Sitesi Sorumlusu | Web sayfası | P
G
5-Birim Kalite Yönetim Sistemi döngüsünün (PUKÖ) oluşturulması | Birim Kalite Komisyonu | BÖDR | P | bar: Şubat 1
G
6-Şikayet (ÖDEMER, CİMER) takip değerlendirme çalışmaları | Birim Yönetim Kurulu | Şikayet Takip Sistemi Sonuç Raporları | P | bar: Şubat 4; Ekim 4
G
7- Birim Danışma Kurulu ile toplantı yapılması ve değerlendirilmesi | Üst Yönetim, kurul ve komisyonlar | Toplantı Kayıtları | P | bar: Mart 1; Kasım 4
G
8-MYO performans göstergelerinin bölümlerden talep edilmesi | Gösterge Sorumluları | Performans göstergeleri, Toplantı kayıtları | P | bar: Mart 1 to Mart 2; Aralık 3 to Aralık 4
G
9-MYO performans göstergelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi | Üst Yönetim, kurul ve komisyonlar | Performans göstergeleri, Toplantı kayıtları | P | bar: Haziran 4; Aralık 4
G
13-İç ve dış paydaşların kalite sürecine katılımı yönünde çalışmalar (toplantı) | Birim Kalite Komisyonu | İç ve dış paydaş listesi ve sürece katılım belirleme planı | P | bar: Mart 2 to Mart 3
G
10- MYO yönetimi ve öğrencilerinin buluşmaları | Üst Yönetim | Toplantı kayıtları ve raporlar | P | bar: Mart 1 to Mart 4; Ekim 1 to Ekim 4
G
11- 2025 Yılı MYO BÖDR Raporunun Hazırlanması | Birim Kalite Komisyonu | Toplantı kayıtları ve raporlar | P | bar: Eylül 4 to Aralık 4
G
12- Dönem İçinde Gerçekleştirilecek Spor/Sosyal ve Kültürel Aktivitelerin Planlaması | Üst Yönetim | Toplantı kayıtları ve raporlar | P | bar: Şubat 3; Eylül 4 to Ekim 1
G
13- Bucak HTMYO Kariyer Günleri Düzenleme Ekip Üyelerinin Belirlenmesi | Üst Yönetim | Toplantı kayıtları ve raporlar | P | bar: Eylül 4 to Ekim 1
G
14- Bölüm Başkanlarının Ders Görevlendirmelerini Yapması | Bölüm Başkanları | Ders Görevlendirme Tutanakları | P | bar: Şubat 3; Eylül 3
G
15- AKTS içeriklerinin Güncellenmesi ve Öğrencilere Bilgilendirme Yapılması | Akademik Personel | AKTS bilgi Paketi | P | bar: Şubat 4 to Mart 1; Eylül 4 to Ekim 1
G
16- Birinci Sınıf Öğrencilerine Yönelik Oryantasyon Eğitimi Verilmesi | Üst Yönetim | Toplantı Tutanağı | P | bar: Eylül 4 to Ekim 1
G
17-Program Danışma Kurulu Toplantılarının Gerçekleştirilmesi | Bölüm Başkanları | Toplantı Tutanağı | P | bar: Nisan 1 to Nisan 4; Kasım 1 to Kasım 4
G
| Hazırlayan |  | Sistem Onayı | Nisan 3: Yürürlük Onayı
| Birim Kalite Komisyonu |  | Birim Kalite Komisyonu Başkanı | Nisan 3: MYO Müdürü

## Sayfa1
1-Öğrenci Kalite Kurulu ile tanışma ve değerlendirme toplantısı | Birim Kalite Komisyonu | Toplantı tutanakları | P
G