## 2021
MAKÜ GTHMYO KALİTE YÖNETİM TAKVİMİ
FAALİYETİN ADI | Sorumlu | Takip Göstergesi | Termin | 2023 YILI
|  |  |  | Ocak |  |  |  | Şubat |  |  |  | Mart |  |  |  |  | Nisan |  |  |  | Mayıs |  |  |  |  | Haziran |  |  |  | Temmuz |  |  |  | Ağustos |  |  |  |  | Eylül |  |  |  | Ekim |  |  |  | Kasım |  |  |  |  | Aralık
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1-Öğrenci Kalite Kurulu ile tanışma ve değerlendirme toplantısı | Birim Kalite Komisyonu | Yönerge | P
G
2-Birim Kalite Komisyon toplantılarının gerçekleştirilmesi | Birim Kalite Komisyon Başkanı | EBYS'den ilan edilmesi ve toplantı tutanakları | P
G | bar: Ocak 4; Şubat 8; Nisan 15; Ekim 41
3-Birim Kalite Komisyonu görevlendirmelerinin Yönetim Kurulundan onaylanması | Yönetim | Ofis Görev Yetki ve sorumlulukların tanımlanması | P
G | bar: Ekim 40
4-Birim Web sitesinin güncellenmesi (içerik ekleme) | Kalite Koordinatörlüğü | Web sayfası | P
G | bar: Ocak 4; Şubat 8; Nisan 15; Ekim 41
5-MAKÜ GTHMYO Kalite Yönetim Sistemi döngüsünün (PUKÖ) oluşturulması | Birim Kalite Komisyonu | KİDR | P
G | bar: Ocak 4; Şubat 8; Ekim 41
6-Şikayet (Müdüre Yazın, ÖDEMER, CİMER) takip değerlendirme çalışmaları | Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü | Şikayer Takip Sistemi Sonuç Raporları | P
G | bar: Ocak 1 to Ocak 2
7- Danışma Kurulu ile toplantı yapılması ve değerlendirilmesi | Üst Yönetim, kurul ve komisyonlar | Toplantı Kayıtları | P
G | bar: Ocak 1 to Ocak 2
8-Yükseokul performans göstergelerinin bölümlerden talep edilmesi | Gösterge Sorumluları | Performans göstergeleri, Toplantı kayıtları | P
G | bar: Ocak 1 to Ocak 4
9-Yüksekokul performans göstergelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi | Üst Yönetim, kurul ve komisyonlar | Performans göstergeleri, Toplantı kayıtları | P
G | bar: Ocak 1 to Ocak 2; Şubat 5 to Şubat 6
10-Program akreditasyonlarına yönelik istişare çalışmaları (toplantı) | Üst Yönetim, kurul ve komisyonlar | Toplantı, Eğitim, Seminer | P
G | bar: Ocak 1 to Ocak 2
13-İç ve dış paydaşların kalite sürecine katılımı yönünde çalışmalar (toplantı) | Birim Kalite Komisyonu | İç ve dış paydaş listesi ve sürece katılım belirleme planı | P
G
11- Yükseokul yönetimi ve öğrencilerinin buluşmaları | Üst Yönetim | Toplantı kayıtları ve raporlar | P
G | bar: Ekim 40 to Ekim 41
12- Akademisyen ve öğrencilere yönelik "Yüksek Öğretimde Kalite Güvence Süreçleri" eğitimlerinin verilmesi | Birim Kalite Komisyonu | Toplantı kayıtları ve raporlar | P
G
13- İdari personele yönelik "Yüksek Öğretimde Kalite Güvence Süreçleri" eğitimlerinin verilmesi | Birim Kalite Komisyonu | Toplantı kayıtları ve raporlar | P
G
14- Akademisyenlere yönelik ölçme ve değerlendirme eğitimlerinin düzenlenmesi | Üst Yönetim | Toplantı kayıtları ve raporlar | P
G
15- Stratejik plan hazırlık komisyonunun kurulması | Birim Kalite Komisyonu | Toplantı kayıtları ve raporlar | P
G
16- Yüksekokul öğrencilerine yönelik çeşitli eğitimlerin (CV hazırlama, portfolyo eğitimi, kaynakça yönetimi eğitimi, kurumsal iletişim, istatistik programları, bilimsel araştırma ve yayın etiği eğitimi vb.) verilmesi. | Üst Yönetim, kurul ve komisyonlar | Toplantı kayıtları ve raporlar | P
G
17- 2023 yılı Yüksekokul KİDR raporunun hazırlanması | Birim Kalite Komisyonu | Toplantı kayıtları ve raporlar | P
G
KAYNAK TANIMLAMALARI
İG:İşgücü | Hazırlayan |  | Sistem Onayı | Nisan 16: Yürürlük Onayı
FS:Finansman
KT:Katılım | Birim Kalite Komisyonu |  | Birim Kalite Komisyonu Başkanı | Nisan 16: Yüksekokul Müdürü
EK:Ekipman
TK:Teknoloji
P: Planlanan
G: Gerçekleşen
(Form No: FR-049; Revizyon Tarihi: 15.05.2014; Revizyon No: 00)