## 2024
MAKÜ MMF KALİTE YÖNETİM TAKVİMİ
FAALİYETİN ADI | Sorumlu | Takip Göstergesi | Termin | 2024 YILI
|  |  |  | Ocak |  |  |  | Şubat |  |  |  | Mart |  |  |  |  | Nisan |  |  |  | Mayıs |  |  |  |  | Haziran |  |  |  | Temmuz |  |  |  | Ağustos |  |  |  |  | Eylül |  |  |  | Ekim |  |  |  | Kasım |  |  |  |  | Aralık
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1- Öğrenci Kalite Kurulu ile tanışma ve değerlendirme toplantısı | Birim Kalite Komisyonu | Yönerge | P | bar: Ocak 1 to Ocak 3; Ekim 43
G | bar: Ocak 1 to Ocak 3
2- Birim Kalite Komisyon toplantılarının gerçekleştirilmesi | Birim Kalite Komisyon Başkanı | EBYS'den ilan edilmesi ve toplantı tutanakları | P | bar: Ocak 2; Şubat 6; Mart 10; Nisan 15; Mayıs 19; Haziran 24; Temmuz 28; Ağustos 32; Eylül 37; Ekim 41; Kasım 45; Aralık 50
G | bar: Mayıs 19
3- Birim Kalite Komisyonu görevlendirmelerinin Yönetim Kurulundan onaylanması | Yönetim | Ofis Görev Yetki ve sorumlulukların tanımlanması | P | bar: Mayıs 18
G | bar: Mayıs 19
4- Birim Web sitesinin güncellenmesi (içerik ekleme) | Kalite Koordinatörlüğü | Web sayfası | P
G | bar: Ocak 4; Şubat 7; Ağustos 31 to Ağustos 34
5- Öneri/şikayet takip değerlendirme çalışmaları | Dekanlık | CİMER, Dekana yaz | P | bar: Ocak 2; Şubat 6; Mart 10; Nisan 15; Mayıs 19; Haziran 24; Temmuz 28; Ağustos 32; Eylül 37; Ekim 41; Kasım 45; Aralık 50
G | bar: Mayıs 19
6- Danışma Kurulu ile toplantı yapılması ve değerlendirilmesi | Üst Yönetim, kurul ve komisyonlar | Toplantı Kayıtları | P | bar: Mart 9
G
7- Bölüm Danışma Kurulu ile toplantı yapılması ve değerlendirilmesi | Bölüm Başkanlıkları | Toplantı Kayıtları | P | bar: Şubat 5
G
8- Program akreditasyonlarına yönelik istişare çalışmaları (toplantı) | Üst Yönetim, kurul ve komisyonlar | Toplantı, Eğitim, Seminer | P | bar: Ocak 1; Şubat 5; Mart 9; Nisan 14; Mayıs 18; Haziran 23; Temmuz 27; Ağustos 31; Eylül 36; Ekim 40; Kasım 44; Aralık 49
G
9- "Mühendislik Mimarlık Söyleşileri" nin gerçekleştirilmesi | Üst Yönetim, kurul ve komisyonlar | Toplantı kayıtları ve raporlar | P | bar: Ocak 3; Mart 11; Nisan 16; Mayıs 20; Eylül 38; Ekim 42; Kasım 46; Aralık 51
G
11-"Mühendislik Mimarlık Söyleşileri" nin gerçekleştirilmesi | Üst Yönetim, kurul ve komisyonlar | Toplantı kayıtları ve raporlar | P | bar: Şubat 7
G | bar: Şubat 7
10- Fakültemiz öğrenci topluluk başkanları ve akademik danışmanlarının bir araya gelmesi ve değerlendirme toplantıları | Üst Yönetim | Toplantı kayıtları ve raporlar | P | bar: Mart 9; Ekim 40
G | bar: Mart 9
11- Fakültemiz yönetimi ve öğrencilerinin buluşmaları | Üst Yönetim | Toplantı kayıtları ve raporlar | P | bar: Ocak 4; Şubat 8; Mart 13; Nisan 17; Mayıs 22; Eylül 39; Ekim 43; Kasım 48; Aralık 52
G
12- Akademisyen ve öğrencilere yönelik "Yüksek Öğretimde Kalite Güvence Süreçleri" eğitimlerinin verilmesi | Birim Kalite Komisyonu | Toplantı kayıtları ve raporlar | P | bar: Mart 9 to Mart 13; Ekim 40 to Ekim 43
G
13- Akademisyenlere yönelik ölçme ve değerlendirme eğitimlerinin düzenlenmesi | Üst Yönetim | Toplantı kayıtları ve raporlar | P | bar: Ekim 41
G
14- Stratejik plan yazım süreci | Birim Stratejik Plan Hazırlık Komisyonu | Toplantı kayıtları ve raporlar | P | bar: Haziran 23 to Haziran 26; Eylül 36 to Eylül 39
G | bar: Haziran 26; Ağustos 33
15- Fakültemiz öğrencilerine yönelik çeşitli eğitimlerin (CV hazırlama, portfolyo eğitimi, kaynakça yönetimi eğitimi, kurumsal iletişim, istatistik programları, bilimsel araştırma ve yayın etiği eğitimi vb.) verilmesi. | Üst Yönetim, kurul ve komisyonlar | Toplantı kayıtları ve raporlar | P | bar: Mayıs 18 to Mayıs 22; Aralık 49 to Aralık 52
G
16- 2024 yılı Mühendislik-Mimarlık KİDR raporunun hazırlanması | Birim Kalite Komisyonu | Toplantı kayıtları ve raporlar | P | bar: Aralık 49 to Aralık 52
G
P: Planlanan | Hazırlayan |  | Sistem Onayı | Nisan 16: Yürürlük Onayı
G: Gerçekleşen | Birim Kalite Komisyonu |  | Birim Kalite Komisyonu Başkanı | Nisan 16: MMF Dekanı