## 2024
MAKÜ MMF KALİTE YÖNETİM TAKVİMİ
FAALİYETİN ADI | Sorumlu | Takip Göstergesi | Termin | 2025 YILI
|  |  |  | Ocak |  |  |  |  | Şubat |  |  |  |  | Mart |  |  |  | Nisan |  |  |  |  | Mayıs |  |  |  | Haziran |  |  |  | Temmuz |  |  |  |  | Ağustos |  |  |  | Eylül |  |  |  | Ekim |  |  |  |  | Kasım |  |  |  | Aralık
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1- Birim Kalite Komisyon toplantılarının gerçekleştirilmesi | Birim Kalite Komisyon Başkanı | EBYS'den ilan edilmesi ve toplantı tutanakları | P | bar: Ocak 2; Şubat 6; Mart 11; Nisan 15; Mayıs 20; Eylül 37; Ekim 41; Kasım 46; Aralık 50
G | bar: Ocak 1 to Ocak 4; Mayıs 21; Ekim 42 to Ekim 43; Kasım 45; Kasım 47
2- Birim Web sitesinin güncellenmesi | Kalite Koordinatörlüğü | Web sayfası | P
G | bar: Mayıs 20; Kasım 47 to Kasım 48
3- Danışma Kurulu ile toplantı yapılması ve değerlendirilmesi | Üst Yönetim, kurul ve komisyonlar | Toplantı Kayıtları | P | bar: Aralık 49
G | bar: Aralık 51
4- Program akreditasyonlarına yönelik istişare çalışmaları (toplantı) | Üst Yönetim, kurul ve komisyonlar | Toplantı, Eğitim, Seminer | P | bar: Ocak 1; Şubat 5; Mart 10; Nisan 14; Mayıs 19; Haziran 23; Temmuz 27; Ağustos 32; Eylül 36; Ekim 40; Kasım 45; Aralık 49
G | bar: Haziran 24; Temmuz 28; Ağustos 33; Kasım 46; Kasım 48
5- "Mühendislik Mimarlık Söyleşileri" nin gerçekleştirilmesi | Üst Yönetim, kurul ve komisyonlar | Toplantı kayıtları ve raporlar | P | bar: Ocak 3; Mart 12; Mayıs 21; Eylül 38; Ekim 42; Kasım 47; Aralık 51
G | bar: Aralık 50
11-"Mühendislik Mimarlık Söyleşileri" nin gerçekleştirilmesi | Üst Yönetim, kurul ve komisyonlar | Toplantı kayıtları ve raporlar | P | bar: Şubat 7 to Şubat 8
G | bar: Şubat 7 to Şubat 8
6- Fakültemiz öğrenci topluluk başkanları ve akademik danışmanlarının bir araya gelmesi ve değerlendirme toplantıları | Üst Yönetim | Toplantı kayıtları ve raporlar | P | bar: Mart 10; Ekim 40
G | bar: Mart 10; Ekim 41
7- Akademisyen ve öğrencilere yönelik "Yüksek Öğretimde Kalite Güvence Süreçleri" eğitimlerinin verilmesi | Birim Kalite Komisyonu | Toplantı kayıtları ve raporlar | P | bar: Mart 10 to Mart 13; Ekim 40 to Ekim 44
G | bar: Aralık 51
8- Stratejik plan değerlendirme | Birim Stratejik Plan Hazırlık Komisyonu | Toplantı kayıtları ve raporlar | P
G | bar: Aralık 51
9- Fakültemiz öğrencilerine yönelik çeşitli eğitimlerin (CV hazırlama, portfolyo eğitimi, kaynakça yönetimi eğitimi, kurumsal iletişim, istatistik programları, bilimsel araştırma ve yayın etiği eğitimi vb.) verilmesi. | Üst Yönetim, kurul ve komisyonlar | Toplantı kayıtları ve raporlar | P | bar: Mayıs 20 to Mayıs 22; Aralık 49 to Aralık 52
G | bar: Ocak 2; Şubat 6; Mart 12; Nisan 15; Mayıs 21; Ekim 41; Kasım 46; Kasım 48; Aralık 51
10- 2025 yılı Mühendislik-Mimarlık BÖDR raporunun hazırlanması | Birim Kalite Komisyonu | Toplantı kayıtları ve raporlar | P | bar: Aralık 49 to Aralık 52
G | bar: Kasım 45 to Aralık 49
P: Planlanan | Hazırlayan |  | Sistem Onayı | Nisan 16: Yürürlük Onayı
G: Gerçekleşen | Birim Kalite Komisyonu |  | Birim Kalite Komisyonu Başkanı | Nisan 16: MMF Dekanı